****

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 14 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Вовлечение не менее 50 детей Старооскольского городского округа в систематические занятия хоккеем к 31.03.2022 г. |
| **Способ достижения цели:** | Создание условий для развития и популяризации хоккея с шайбой на территории Старооскольского городского округа |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| 12.2021 | 03.2022 |
| Функционирование хоккейного клуба на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта Старооскольского городского округа» | 008.2021 | 30 | 50 | Отчет о деятельности детского хоккейного клуба на территории Старооскольского городского округа на базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» (фотоматериалы, нормативные документы, ссылки в СМИ и Интернет ресурсы) |
| **Требования к результату проекта:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** |
| 2021 | 2022 |
| Утверждено положение о создании детского хоккейного клуба на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта Старооскольского городского округа» | 008.2021 | 1 | 1 | Приказ  |
| Сформирован списочный состав занимающихся | 008.2021 | 2 | 2 | Приказ  |
| Назначены ответственные за организацию физкультурно-оздоровительные занятия по хоккею с шайбой  | 008.2021 | 2 | 2 | Приказ |
| Разработана и утверждена программа физкультурно-оздоровительных занятий по хоккею с шайбой | 008.2021 | 1 | 1 | Программа физкультурно-оздоровительных занятий по хоккею с шайбой |
| Проведены физкультурно-оздоровительные занятия по хоккею с шайбой  | 008.2021 | 35 | 61 | Отчет о выполнении. Скриншот опубликованного материала. |
| Размещено не менее 25 информационных материалов о деятельности секции по хоккею в крупных официальных сообществах, СМИ, на официальном сайте МБУ «ЦРФКиС» в социальной сети «Вконтакте» | 008.2021 | 8 | 25 | Перечень ссылок |
| **Пользователи результатом:** | Дети, родители, инструкторы-методисты, жители Старооскольского городского округа |